**Отчет о выполнении плана деятельности**

**министерства образования Саратовской области на 2013-2018 годы**

**за I полугодие 2013 года**

**I. Изменения в дошкольном образовании, направленные   
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,** **соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** | **Отчет по выполнению**  **показателей** | |
| **Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации** | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг и оценка эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования Саратовской области» на 2013-2015 годы (подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования») | | | министерство образования области | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,  к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 процентов).  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  1) соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации на предоставление субсидии  на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования Саратовской области» на 2013-2015 годы (подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»);  2) внесение изменений в долгосрочную областную целевую программу «Развитие образования Саратовской области»  на 2013-2015 годы (подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования») | | По состоянию на 01.06.2013 охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-7 лет – 80 788 чел., 81,3% от общей численности детей данной возрастной категории, скорректированной на численность детей, осваивающих образовательные программы начального общего образования (3 252 ребенка).  В настоящее время проходит комплектование групп детских садов воспитанниками на 2013-2014 учебный год. В целом по области планируется принять 19 411 детей, из них 11 638 человек (60%) – в возрасте от 3 до 7 лет.  Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Саратовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в Саратовской области прошло согласование в Департаментах государственной политики в сфере общего образования, бюджетного процесса учета и отчетности, правовом департаменте. В настоящее время – на согласовании у заместителя Министра образования и науки РФ.  Изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие образования Саратовской области» на 2013-2015 годы (подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования») будут внесены до 1.09.2013. |
| 2. | Создание дополнительных мест  в государственных и муниципальных образовательных организациях различных типов и организационно-правовой формы, развитие вариативных форм дошкольного образования | | | министерство образования области, органы местного самоуправления  (по согласованию) | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,  к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной  на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся  в школе (к 2016 году – 100 процентов).  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  1) Законы Саратовской области «Об утверждении методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования», «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования»;  2) методические рекомендации для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру;  3) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, закрепляющие нормативные затраты  на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации  и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,  на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога  на имущество) | | Принятие Законов Саратовской области «Об утверждении методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования», «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования» запланировано на 2-е полугодие 2013 года. |
| 2.1. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих дошкольных образовательных организаций, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций с целью возврата  в действующую сеть | | | министерство образования области, министерство строительства  и жилищно-коммунального хозяйства области,  органы местного самоуправления  (по согласованию),  коммерческие организации  (по согласованию) | 2013-2015 годы | В первом полугодии 2013 года введено 1 087 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях семи районов области и г. Саратова.  В том числе:  77 мест за счет реконструкции зданий функционирующих дошкольных образовательных организаций,  970 мест за счет реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций с целью возврата в действующую сеть,  40 мест в структурном подразделении дошкольного образования на базе средней школы. |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | | | министерство образования области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования  (по согласованию), образовательные организации  (по согласованию) | 2014-2015 годы | Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  1) обновление региональной нормативно-правовой базы  на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования;  2) предложения по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | | Принятие нормативных правовых актов запланировано на 2 полугодие 2013 г. |
| 3.1. | Мониторинг и анализ исполнения предписаний надзорных органов | | |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | | | министерство образования области, министерство экономического развития  и торговли области, министерство занятости, труда и миграции области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования  (по согласованию) | 2013-2015 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования (к 2018 году – 10 процентов).  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  1) Законы Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению субсидии негосударственным дошкольным образовательным организациям на реализацию основных общеобразовательных программ», «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных дошкольных образовательных организаций в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ»;  2) нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ  с учетом включения в норматив средств на повышение квалификации;  3) внесение изменений в Законы области «Об утверждении методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования», «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению субсидии негосударственным дошкольным образовательным организациям на реализацию основных общеобразовательных программ», «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных дошкольных образовательных организаций в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ» | | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования – 1,7%.  Принятие Законов Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению субсидии негосударственным дошкольным образовательным организациям на реализацию основных общеобразовательных программ», «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных дошкольных образовательных организаций в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ» запланировано на 2-е полугодие 2013 года. |
| 4.1. | Реализация пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставления стартового капитала (в случае включения Саратовской области  в пилотный проект) | | | министерство образования области, министерство экономического развития  и торговли области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования  (по согласованию) | 2014-2015 годы |  |
| **Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования** | | | | | | | |  |
| 5. | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | | министерство образования области, межведомственная комиссия  по разработке проекта закона области  об областном бюджете  на очередной финансовый год  и плановый период и прогноза консолидированного бюджета области на соответствующие годы, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования,  с участием руководителей  и педагогических работников дошкольных образовательных организаций  (по согласованию),  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Саратовский институт повышения квалификации  и переподготовки работников образования»  (по согласованию), дошкольные образовательные организации  (по согласованию) | 2014 год | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,  к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся  в школе (к 2016 году – 100 процентов).  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  1) региональные нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  2) региональный нормативный акт, закрепляющий план повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  3) методические рекомендации по актуализации образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | | Подготовка к введению начинается в 2013/2014 учебном году |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | | | министерство образования области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования,  с участием руководителей дошкольных образовательных организаций  (по согласованию),  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Саратовский институт повышения квалификации  и переподготовки работников образования»  (по согласованию) | 2013-2015 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (к 2018 году – 94 процента);  удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (к 2018 году – 95 процентов).  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  1) программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования;  2) должностные инструкции педагога дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников;  3) программы повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций;  4) персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования,  с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных учреждений | | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций в объёме 120 часов, для педагогических работников дошкольных образовательных организаций в объёме 120 часов, дополнительной профессиональной программы переподготовки руководителей дошкольных образовательных организаций в объёме 502 часов, должностных инструкций педагога дошкольного образования, а также внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования запланировано на 2-е полугодие 2013 года (приказ министерства образования области от 26.06.2013 № 1791). |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | | | министерство образования области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования,  с участием руководителей дошкольных образовательных организаций  (по согласованию) | 2013-2014 годы | число муниципальных районов (городских округов) области,  в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах организаций (к 2016 году – 100 процентах).  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  1) показатели эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования,  их руководителей и основных категорий работников (обновленные и/или вновь разработанные);  2) порядок формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг  по дошкольному образованию | | Разработка показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования,  их руководителей и основных категорий работников (обновленные и/или вновь разработанные)запланировано на 2-е полугодие 2013 года |
| **Введение эффективного контракта в дошкольном образовании** | | | | | | | |  |
| 8. | | Разработка и внедрение  механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | министерство образования области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования,  с участием руководителей дошкольных образовательных организаций  (по согласованию) | | 2013-2015 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования области (в 2013 году – 100 процентов).  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  1) Законы Саратовской области «Об утверждении методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования», «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования»;  2) требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной  на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»);  3) методические рекомендации для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников;  4) методические рекомендации для муниципальных образований по оплате труда и критериям оценки деятельности различных категорий работников в рамках реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях | | 90,4%  Принятие нормативных правовых актов запланировано на 2 полугодие 2013 г. |
| 8.1. | | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов  на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | министерство образования области, органы местного самоуправления (по согласованию) | |  | методические рекомендации будут подготовлены после принятия нормативных правовых актов во 2 полугодии 2013 г. |
| 8.2. | | Мониторинг численности педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях и их средней заработной платы  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | министерство образования области | | ежемесячно  в течение  2013-2018 годов |  | | По данным мониторинга средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях составила: за I полугодие 2013 года – 15089,6 руб. |
| 9. | | Разработка и внедрение  механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | министерство образования области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования,  с участием руководителей дошкольных образовательных организаций  (по согласованию) | | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования области (в 2013 году – 100 процентов).  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:  трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования  в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 | | 90,4% |
| 10. | | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | министерство образования области, министерство информации  и печати области,  органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования  (по согласованию) | | 2013-2015 годы | организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ, по введению эффективного контракта;  организация сбора и представления информации о ходе введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением | | Информационное сопровождение осуществляется в соответствии с ежемесячными медиа-планами в электронных и печатных СМИ на официальных сайтах Правительства и министерства образования области |

**II.** **Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** | **Отчет по выполнению**  **показателей** |
| **Достижение новых качественных образовательных результатов** | | | | | |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | министерство образования области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования  (по согласованию),  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  (по согласованию) |  | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии  с новым федеральным государственным образовательным стандартом:  в 2013 году – 36,8 процента;  в 2014 году – 49,1 процента;  отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете  на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)  в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (в 2018 году – 1,58).  Правовое обеспечение:  1) внесение изменений в закон Саратовской области об областном бюджете;  2) принятие Закона Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ»;  3) внесение изменений в Закон Саратовской области «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений  в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных обще- образовательных учреждений» | С 1 сентября 2013 года удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования составит 81%  Принятие нормативных правовых актов запланировано на 2 полугодие 2013 г. |
| 1.1. | Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: создание материально-технической базы, приобретение учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и так далее) | 2013-2014 годы |
| 1.2. | Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: создание материально-технической базы, приобретение учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и так далее) | 2015-2018 годы | С 1 сентября 2013 года удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования составит 15% |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | министерство образования области,  государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования»  (по согласованию),  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  (по согласованию) |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете  на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)  в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена:  в 2015 году – 1,7;  в 2016 году – 1,65;  в 2017 году – 1,62;  в 2018 году – 1,58.  Правовое обеспечение:  1) заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для включения Саратовской области в число пилотных субъектов Российской Федерации  по апробации и анализу результатов мониторинга (2014 год);  2) постановление Правительства Саратовской области «Об осуществлении мониторинга системы образования» (срок исполнения по вступлению в силу постановления Российской Федерации);  3) ежегодные приказы министерства образования области о проведении мониторинга | По итогам 2012/2013 учебного года отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете  на 1 предмет по русскому языку и математике) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)  в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составляет 2,4% |
| 2.1. | В случае включения Саратовской области  в число пилотных субъектов Российской Федерации пилотная апробация и анализ результатов мониторинга | 2014 год |
| 2.2. | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | 2015-2018 годы |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образо-вательных достижений школьников (в случае отбора Саратовской области для участия) | министерство образования области,  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  (по согласованию) | 2014-2018  годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете  на 1 предмет) в 10 процентах школ  с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)  в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена:  в 2014 году – 1,73;  в 2015 году – 1,7;  в 2016 году – 1,65;  в 2017 году – 1,62;  в 2018 году – 1,58.  Правовое обеспечение:  1) методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских  и международных исследований образовательных достижений школьников;  2) приказ министерства образования области о проведении апробации разработанных рекомендаций |  |
| 4. | Разработка и принятие областной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой | министерство образования области,  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  (по согласованию) |  | приказ министерства образования области об утверждении областной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров  во взаимоувязке с федеральной программой | Разработка областной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров  во взаимоувязке с федеральной программой - в 3 квартале 2013 года |
| 4.1. | Разработка программы подготовки и пере-подготовки современных педагогических кадров | 2013-2014 годы |
| 4.2. | Пилотная апробация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | 2014-2016 годы |
| 4.3. | Реализация программы подготовки и пере-подготовки современных педагогических кадров | 2017-2018 годы |
| **Обеспечение доступности качественного образования** | | | | | |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования:  разработка показателей эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | министерство образования области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  (по согласованию) | 2013 год | число муниципальных районов области, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования не менее чем в 80 процентах организаций начиная с 2015 года.  Правовое обеспечение:  приказ министерства образования области об утверждении показателей эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Разработка показателей эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников - в III квартале 2013 года |
| 6. | Разработка и реализация региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | министерство образования области,  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  (по согласованию), руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования  (по согласованию) |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете  на 1 предмет) в 10 процентах школ  с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)  в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена в 2015 году – 1,7.  Правовое обеспечение:  1) постановление Правительства Саратовской области «Об утверждении региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях»;  2) методические рекомендации для общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях |  |
| 6.1. | Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих  в сложных социальных условиях | 2015 год |
| 6.2. | Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | 2015 год |
| **Введение эффективного контракта в общем образовании** | | | | | |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в области  (100 процентов);  удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (21 процент к 2018 году).  Правовое обеспечение:  1) внесение изменений в закон Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период при планировании дополнительных расходов бюджета Саратовской области на повышение оплаты труда педагогических работников системы общего образования  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 2013-2018 годы;  2) приказ министерства образования области по внедрению эффективного контракта;  3) ежегодные приказы министерства образования области о проведении мониторинга численности педагогических работников в учреждениях общего образования и их средней заработной платы | 105,1% |
| 7.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | министерство образования области, государственное автономное образо- вательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  (по согласованию), руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования  (по согласованию) | 2013 год | Принятие нормативных правовых актов запланировано на 2 полугодие 2013 г. |
| 7.2. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | министерство образования области, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 2013-2017 годы | В соответствии с п.3.7 распоряжения Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 408-Пр «О Плане мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и поэтапного повышению заработной платы работников государственных учреждений Саратовской области» министерством образования области ежемесячно проводится мониторинг численности педагогических работников в учреждениях общего образования и их средней заработной платы |
| 7.3. | Мониторинг численности педагогических работников в учреждениях общего образования и их средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688  «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | 2013-2018 годы ежемесячно | По данным мониторинга средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила за I полугодие 2013 года 20 320,50 руб. |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования | министерство образования области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  (по согласованию), руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования  (по согласованию) |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в области (100 процентов), удельный вес численности учителей  в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (21 процент к 2018 году).  Правовое обеспечение:  1) методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией  и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки);  2) приказ министерства образования области о заключении трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 | 105,1% |
| 8.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | 2013 год | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) - в III квартале 2013 года |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | министерство образования области, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 2013-2018 годы |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |
| 9.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров  и другие мероприятия) | министерство образования области, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 2013-2018 годы | информирование через областные и муниципальные СМИ; официальный портал министерства образования области [www.minobr.saratov.gov.ru](http://www.minobr.saratov.gov.ru)  Правовое обеспечение:  приказы министерства образования области об организации сбора  и систематизации информации в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием) мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы общего образования (2012, 2017 годы) | Информационное сопровождение осуществляется в соответствии с ежемесячными медиа-планами в электронных и печатных СМИ на официальных сайтах Правительства и министерства образования области |

**III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Ответственные исполнители** | | **Сроки реализации** | **Показатели** | | **Отчет по выполнению показателей** |
| **Расширение потенциала системы дополнительного образования детей** | | | | | | | | |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | |  | |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей  и молодежи в возрасте 5-18 лет (70 процентов к 2018 году);  удельный вес численности учащихся  по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (52 процента  к 2018 году).  Правовое обеспечение:  1) постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений  в долгосрочную областную целевую программу «Развитие образования  в Саратовской области» на 2013-2015 годы» (2014-2015 годы);  2) ежегодные приказы министерства образования области, министерства молодежной политики, спорта и туризма области, министерства культуры области об организации мониторинга и оценки эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | |  |
| 1.1. | Разработка (внесение) изменений  в региональные программы (проекты)  развития дополнительного образования детей, предусматривающие мероприятия по формированию государственного (муниципального) заказа  на услуги дополнительного образования детей  и финансового обеспечения его реализации, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организацией дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора, обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей, обеспечению прозрачности деятельности организаций | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, физкультуры и спорта  (по согласованию), руководители организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | | 2014 год |
| 1.2. | Организация мониторинга и оценки эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | 2014-2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | |  | |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей  и молодежи в возрасте 5-18 лет (70 процентов к 2018 году).  Правовое обеспечение:  1) принятие распоряжения Правительства Саратовской области «О разработке долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования  в Саратовской области» на 2016-2018 годы» (2015 год);  2) принятие постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования  в Саратовской области» на 2016-2018 годы» (2015 год) | |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования  к условиям организации образовательного процесса | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | 2015 год | В целях соблюдения установленных федеральным законодательством ограничений на занятие педагогической деятельностью в учреждениях дополнительного образования детей в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сотрудники при приеме на работу в обязательном порядке представляют справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования или прекращения уголовного преследования. Все уже работающие сотрудники по запросу администрации учреждений получили подтверждение из информационного центра ГУ МВД России по Саратовской области об отсутствии судимости.  В учреждениях дополнительного образования детей создаются условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся: проводятся инструктажи с обучающимися по технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической опасности, охране труда, учебные эвакуации.  Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования (СанПиН 2.4.4.1251-03). Помещения для занятий соответствуют установленным санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.  Педагоги используют на занятиях и во внеурочной деятельности здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания.  Ежегодно проверяется готовность зданий и сооружений учреждений дополнительного образования детей к новому учебному году.  Все сотрудники учреждений проходят периодический медицинский осмотр. |
| 2.2. | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | 2015 год |  |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению квалификации руководителей  и педагогов организации дополнительного образования детей | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовской институт повышения квалификации  и переподготовки работников образования» (по согласованию), государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовское областное училище олимпийского резерва»  (по согласованию) | | 2015-2017 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей  и молодежи в возрасте 5-18 лет (65,1 процента к 2017 году);  разработка и реализация программ повышения квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей | | По информации, представленной муниципальными районами, доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составляет 63,2 % при планируемом показателе 50 %. |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей:  разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | 2013-2015 годы | разработка региональных рекомендаций по внедрению моделей использования ресурсов негосударственного сектора | |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:  разработка и внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи  с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | 2013 год | удельный вес муниципальных районов области, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей (100 процентов к 2018 году).  Правовое обеспечение:  приказы министерства образования области, министерства молодежной политики, спорта и туризма  области, министерства культуры области об утверждении показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе  в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | | По информации, представленной муниципальными районами, доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составляет 63,2 % при планируемом показателе 50 %.  В соответствии с приказом министерства образования области от 15 марта 2013 года Саратовским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования был проведен региональный конкурс авторских образовательных программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности. |
| 6. | Реализация региональных программ (проектов) системы выявления и развития молодых талантов | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, руководители организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (52 процента к 2018 году).  Правовое обеспечение:  1) реализация долгосрочной областной целевой программы «Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы;  2) реализация статьи 6 Закона Саратовской области от 30 июля  2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и спорте»;  3) принятие распоряжения Правительства Саратовской области «О разработке долгосрочной областной целевой программы «Одаренные дети Саратовской области» на 2014-2016 годы (2013 год);  4) принятие постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы  «Одаренные дети Саратовской области» на 2014-2016 годы (2013 год) | | Разработан проект государственной программы «Одаренные дети Саратовской области» на 2014-2016 годы, заказчиком которой является министерство образования области. В программу включены мероприятия по организации творческой деятельности и досуговой занятости подростков. |
| **Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей** | | | | | | | | |
| 7. | | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей | |  |  | | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по области (100 процентов к 2018 году). | 100,5% |
| 7.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию), руководители организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | | 2013 год | Правовое обеспечение:  1) внесение изменений в закон Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период при планировании дополнительных расходов бюджета Саратовской области на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования;  2) приказы министерства образования, министерства молодежной политики, спорта и туризма области, министерства культуры области по внедрению эффективного контракта;  3) ежегодные приказы министерства образования области о проведении мониторинга численности педагогических работников в учреждениях общего образования и их средней заработной платы;  4) проведение мониторинга численности педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей  и их средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  5) разработка и принятие постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области «Об оплате труда работников государственных и казенных бюджетных учреждений Саратовской области» (в части уточнения показателей стимулирования руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | | Принятие нормативных правовых актов запланировано на 2 полугодие 2013 г. |
| 7.2. | Внедрение моделей эффективного контракта  в дополнительном образовании детей. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | | министерство образования области | | 2013-2018 годы ежемесячно | В соответствии с п.3.7 распоряжения Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 408 – Пр «О Плане мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и поэтапного повышению заработной платы работников государственных учреждений Саратовской области» министерством образования области ежемесячно проводится мониторинг численности педагогических работников в учреждениях общего образования и их средней заработной платы |
| 7.3. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики, спорта и туризма, органы местного самоуправления  (по согласованию) | | 2013-2017 годы | Принятие нормативных правовых актов запланировано на 2 полугодие 2013 г. |
|  |  | |  | |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей:  разработка и утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией  и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии  с компетенцией органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления);  проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по области (100 процентов  к 2018 году) | | 100,5% |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей  Разработка программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовской институт повышения квалификации  и переподготовки работников образования» (по согласованию), государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовское областное училище олимпийского резерва»  (по согласованию)  министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовской институт повышения квалификации  и переподготовки работников образования» (по согласованию), государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратовское областное училище олимпийского резерва»  (по согласованию) | |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей  и молодежи в возрасте 5-18 лет (70 процентов к 2018 году);  удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет  в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей  (45 процентов к 2018 году);  удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (52 процентов к 2018 году);  разработка и реализация программ повышения квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей | | В 2012-2013 году в учреждениях дополнительного образования области 3,3 тыс. педагогов. Из них имеют:  высшее профессиональное образование – 1690 педагогов, в т.ч. высшее педагогическое – 1202 чел.;  среднее профессиональное образование – 956 педагогов, в т.ч. педагогическое – 341 чел.;  начальное профессиональное образование – 194 педагога;  среднее (полное) образование – 496 педагогов.  Методическую поддержку и курсовую подготовку педагогов дополнительного образования осуществляет ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».  В целях соблюдения установленных федеральным законодательством ограничений на занятие педагогической деятельностью в учреждениях дополнительного образования детей в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сотрудники при приеме на работу в обязательном порядке  представляют справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования или прекращения уголовного преследования. Все уже работающие сотрудники по запросу администрации учреждений получили подтверждение из информационного центра ГУ МВД России по Саратовской области об отсутствии судимости. |
| 9.1. | 2013 год | представляют справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования или прекращения уголовного преследования. Все уже работающие сотрудники по запросу администрации учреждений получили подтверждение из информационного центра ГУ МВД России по Саратовской области об отсутствии судимости. |
| 9.2. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | | 2014-2018 годы |  |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | | министерство образования области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство культуры области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию), руководители организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | | 2013-2018 годы | информирование через областные  и муниципальные СМИ, официальный портал министерства образования области www.minobr.saratov.gov.ru ,  официальный портал министерства молодежной политики, спорта и туризма области | | Информационное сопровождение осуществляется в соответствии с ежемесячными медиа-планами в электронных и печатных СМИ на официальных сайтах Правительства и министерства образования области |

**IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования Саратовской области, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту», срок которых истекает в 2013 году**

|  | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** | **Отчет по выполнению показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального**  **образования и повышение ее инвестиционной привлекательности** | | | | | |
| 1. | Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения (не менее 55 процентов выпускников к 2018 году). |  |
|  | 2.1. Реализация запланированных на 2013-2014 годы мероприятий подпрограммы «Развитие системы довузовского профессионального образования» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы. Анализ результатов реализации подпрограммы, оценка достижения значений показателей ее результативности. Предоставление аналитической и статистической информации о реализации программы в Минобрнауки России | министерство образования области;  ГКУ СО «Региональный центр оценки качества образования»;  ГАОУ СО ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | 2013 - 2014 годы | Постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в  долгосрочную областную целевую  программу «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы» (2014-2015 годы) в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по модернизации профессионального образования | Постановлением Правительства Саратовской области » от 08.05.2013 № 238-П «О внесении изменений в  долгосрочную областную целевую  программу «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы были внесены изменения с учетом мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства РФ  [от 30 декабря 2012 г. № 2620-р](garantF1://70191846.0) |
|  | 2.3. Включение в региональную программу модернизации профессионального образования мероприятий по созданию условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:  проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и организация публичного обсуждения его результатов с преставлением данных в открытом доступе в сети интернет;  учет рекомендаций Минобрнауки России по составу оборудования, необходимого для обучения инвалидов на дому; по передаче компьютеров, закупленных для них, в их собственность и пр. | министерство образования области | 2014 - 2015 годы | Постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в  долгосрочную областную целевую  программу «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы» (2014-2015 годы) в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по модернизации профессионального образования | По состоянию на 1 июля 2013 г. из 26 учреждений среднего профессионального образования, в отношении которых министерство образования Саратовской области осуществляют функции и полномочия учредителя в 6 (23%) здания учебных корпусов и общежитий приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из 39 областных учреждений СПО (26 – министерства образования области, 7 – министерства культуры области, 5 – министерства здравоохранения области, 1 – министерства молодежной политики, спорта и туризма) в 7 (17,9%) здания приспособлены для обучения студентов-инвалидов. Дальнейшее участие в реализации долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы позволит достичь показателя 25% приспособленных зданий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по областным учреждениям СПО. |
| 3. | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций: |  |  | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования  Создание к 2018 году 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций.  ***Нормативно-правовые акты:***  1. Приказ министерства образования Саратовской области «Об утверждении Положения о многофункциональном центре прикладных квалификаций» (на основании методических рекомендаций Минобрнауки России по формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций)  2. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию региональной программы модернизации профессионального образования (при выделении средств на предоставление соответствующих субсидий)  3. Приказ министерства образования Саратовской области « Об утверждении плана по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций, включающего определение количества центров и организационной основы для их формирования» (2014 год)  4. Приказ министерства образования Саратовской области «О проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций в Саратовской области» (2014-2018 годы) | Постановлением Правительства Саратовской области » от 08.05.2013 № 238-П «О внесении изменений в  долгосрочную областную целевую  программу «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы были внесены изменения с учетом мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства РФ  [от 30 декабря 2012 г. № 2620-р](garantF1://70191846.0)и перенесено создание многофункциональных центров прикладных квалификаций, начиная с 2014 года:  - по профилю «Машиностроение и металлообработка» на базе ГБОУ СО СПО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (2014 год, с подготовкой по современным производственным технологиям по профилю центра не менее 500 чел. в год);  - по профилю «Строительство и ЖКХ» на базе ГБОУ СО СПО «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» (2015 год, с подготовкой не менее 600 чел. в год);  - по направлениям «Промышленность и энергетика», «Транспорт» на базе ГБОУ СО СПО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» (г. Балаково) (2015 год, с подготовкой не менее 450 чел. в год). |
| **Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования** | | | | | |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Наличие системы оценки деятельности образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников  Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования | 1. Распоряжение Правительства области от 29 декабря 2012 года № 408 – Пр «О Плане мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и поэтапного повышению заработной платы работников государственных учреждений Саратовской области»  2. Приказ министерства образования области от 19 января 2012 года № 81 «Об утверждении положения о стимулирующих выплатах руководителям государственных областных учреждений образования, за исключением общеобразовательных учреждений» |
|  | 5.1. Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников с учетом федеральных методических рекомендаций | министерство образования области;  министерство здравоохранения области;  министерство культуры области | 2013 год | Создание к 2018 году 9 прикладных квалификаций многофункциональных центров  ***Нормативно-правовые акты.***  1. Приказы министерств Саратовской области (министерство образования области;  министерство здравоохранения области; министерство культуры области) об утверждении показателей эффективности деятельности подведомственных государственных организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников с учетом федеральных методических рекомендаций |  |
| 6. | Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения (не менее 55 процентов выпускников к 2018 году).  ***Нормативно-правовые акты.***  1. Заявка на участие в пилотной апробации рекомендаций по составу заявки и критериям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с принятым на федеральном уровне планом-графиком апробации  2. Постановление Правительства Саратовской области «Об утверждении порядка проведения конкурса на установление образовательным организациям, реализующим образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет средств бюджета Саратовской области» (2016 год) | Постановлением Правительства Саратовской области от 17.12.2012 г. № 740-П утвержден Порядок установления имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального образования контрольных цифр приема на обучение за счет средств областного бюджета, предусматривающий конкурсную процедуру формирования государственного задания на подготовку кадров.  Формирование на основе прогноза кадровых потребностей проекта ежегодного государственного (регионального) заказа (задания) на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров за счет средств областного бюджета в областных учреждениях профессионального образования. |
| **Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки**  **и среднего профессионального образования** | | | | | |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в области (100 процентов к 2018 году)  ***Нормативно-правовые акты:***  1. Приказы министерств Саратовской области (министерство образования области;  министерство здравоохранения области; министерство культуры области) по утверждению системы показателей по стимулированию руководителей образовательных организаций профессиональной подготовки и среднего профессионального образования на основе методических рекомендаций Минобнауки России (2013-2014 годы)  2. Приказы министерств Саратовской области (министерство образования области;  министерство здравоохранения области; министерство культуры области) об организации сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием) мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | 131,3%  1. Распоряжение Правительства области от 29 декабря 2012 года № 408 – Пр «О Плане мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и поэтапного повышению заработной платы работников государственных учреждений Саратовской области»  2. Приказ министерства образования области от 19 января 2012 года № 81 «Об утверждении положения о стимулирующих выплатах руководителям государственных областных учреждений образования, за исключением общеобразовательных учреждений» |
|  | 8.1. Разработка и утверждение региональных нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя среднего профессионального образования (в том числе по результатам независимой оценки) | министерство образования области;  министерство здравоохранения области;  министерство культуры области | 2013 - 2014 годы | Приказы министерств Саратовской области (министерство образования области;  министерство здравоохранения области; министерство культуры области) по утверждению системы показателей по стимулированию руководителей образовательных организаций профессиональной подготовки и среднего профессионального образования на основе методических рекомендаций Минобнауки России (2013-2014 годы) | Распоряжение Правительства области от 29 декабря 2012 года № 408 – Пр «О Плане мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и поэтапного повышению заработной платы работников государственных учреждений Саратовской области» |
|  | 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с типовой формой договора | министерство образования области;  министерство здравоохранения области;  министерство культуры области | 2013 - 2018 годы | Приказы министерств Саратовской области (министерство образования области;  министерство здравоохранения области; министерство культуры области) об организации сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием) мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Со всеми руководителями учреждений среднего профессионального образования (26), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования области, заключены трудовые договоры |