Приложение N 17
к Положению о системе управления
государственными программами
(комплексными программами)
Саратовской области
(с изменениями от 19 августа 2024 г.)

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию дошкольного образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | Ед. | х | 41 | 41 | 41 |  |  | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.102024 | 01.102024 | х | Темникова Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 01.112024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.122024 | 01.12 2024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 20.122024 | 20.122024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Внедрена независимая система оценки качества дошкольного образования» | Ед. | х | 388 | 388 | 0 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 01.11.2024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Чел. |  | 120 | 120 | 91 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 30.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Ед. |  | 41 | 41 | 41 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 13.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Осуществлены органами местного самоуправления государственные полномочия по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Ед. |  | 41 | 41 | 41 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 13.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Ед. |  | 41 | 41 | 41 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 13.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | Чел. |  | 243 | 243 | 143 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 29.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 28.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | Процент |  | 100 | 100 | 100 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 29.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 28.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 9. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | Ед. |  | 2 | 2 | 2 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 01.032024 | 01.032024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 29.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 28.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 10. | Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | Ед. |  | 41 | 41 | 40 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 31.032024 | 11.032024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 13.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 11. | Мероприятие (результат) «Оказано финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в государственных образовательных организациях» | Ед. |  | 41 | 41 | 3 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен»» |  | х | х | х | х | х | х | 31.032024 | 31.03.2024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 29.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 28.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 12. | Мероприятие (результат) «Оказано финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях» | Ед. |  | 41 | 41 | 41 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 12.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию общего и дополнительного образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены условия для развития сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | Ед. | х | 1 | 1 | 1 |  |  | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.102024 | 30.092024 | х | Темникова Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 30.092024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 15.122024 | 15.12 2024 | х | Темникова Е.В. | Иной документ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 15.122024 | 15.122024 | х | Темникова Е.В. | документ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены условия для развития дополнительного и неформального образования и социализации детей» | Ед. | х | 42 | 42 | 58 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключены договоры (контракты)» |  | х | х | х | х | х | х | 15.062024 | 15.062024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.082024 | 19.042024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.082024 | 26.062024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственным (муниципальным) контрактам» |  | х | х | х | х | х | х | 15.082024 | 28.062024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Выплата предоставлена» |  | х | х | х | х | х | х | 01.102024 | 30.092024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспеченно формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | Тыс. чел. |  | 20 | 20 | 25 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.052024 | 01.052024 | х | Темникова Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.062024 | 01.062024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.072024 | 01.072024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Предоставлено поощрение лучшим учителям» | Чел. |  | 3 | 3 | 3 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.082024 | 01.082024 | х | Темникова Е.В. | Договор (контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.092024 | 01.092024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.102024 | 22.082024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 01.112024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка общеобразовательным организациям, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациям дополнительного образования, иным организациям в сфере оценки качества образования» | Ед. |  | 20 | 20 | 20 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.122024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 28.122024 | 18.102024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | х | х | х | х | х | х | 30.122024 | 24.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.122024 | 24.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Социальный заказ на оказание государственных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» | Человеко-час |  | 7560 | 7560 | 5472 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.062024 | 01.062024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.072024 | 01.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 01.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание услуг (выполнение работ)» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | Процент |  | 100 | 100 | 100 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 30.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 30.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 30.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлена информационная справка по итогам реализации мероприятия (результата)» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | Ед. |  | 6 | 7 | 7 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.032024 | 01.032024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 30.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 9. | Мероприятие (результат) «Оказано социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Процент |  | 100 | 100 | 100 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 31.032024 | 31.032024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 01.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 28.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 10. | Мероприятие (результат) «Предоставлено питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Процент |  | 100 | 100 | 100 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 31.03.2024 | 31.03.2024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 30.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 30.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 13.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 11. | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» | Процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 30.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 30.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 13.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 12. | Мероприятие (результат) «Органами местного самоуправления осуществлены государственные полномочия по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся по предоставлению компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Процент |  | 100 | 100 | 100 |  |  | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 12.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 13. | Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | Ед. |  | 1 | 1 | 2 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.062024 | 01.062024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Проведен конкурс по отбору организаций на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей» |  | х | х | х | х | х | х | 01.092024 | 01.092024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.092024 | 20.092024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание услуг (выполнение работ)» |  | х | х | х | х | х | х | 30.122024 | 30.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 14. | Мероприятие (результат) «Обеспечены горячим питанием обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях» | Процент |  | 100 | 100 | 100 |  | х | х | х | х | Салтанович Ю.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 31.032024 | 31.032024 | х | Салтанович Ю.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 30.042024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 30.072024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 30.102024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 26.12.2024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 15. | Мероприятие (результат) «Выплачены единовременные компенсационные выплаты педагогическим работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдаленные районы Саратовской области» | Ед. |  | 0 | 15 | 15 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия проведения конкурса» |  | х | х | х | х | х | х | 01.042024 | 01.042024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.092024 | 01.092024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 30.122024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.122024 | 30.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены поощрительные выплаты водителям школьных автобусов государственных общеобразовательных организаций» | Ед. |  | 0 | 23 | 23 |  | х | х | х | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 30.042024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 30.072024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 15.102024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.12.2024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций» | Ед. |  | 0 | 41 | 40 |  | х | х | х | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 30.042024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 30.072024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 15.102024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 13.122024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 18. | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» | Ед. | ГП РФ | 0 | 13849 | 13849 |  | х | х | х | х | Салтанович Ю.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 20.042024 | 20.042024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 20.072024 | 20.072024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 20.102024 | 11.102024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлена информационная справка по итогам реализации мероприятия (результата)» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 15.102024 | х | Салтанович Ю.В. | Иной документ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлена информационная справка по итогам реализации мероприятия (результата)» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Салтанович Ю.В. | Иной документ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 19. | Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Чел. | ГП РФ | 0 | 96327 | 96327 |  | х | х | х | х | Салтанович Ю.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 14.022024 | 14.022024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка |  | х | х | х | х | х | х | 20.042024 | 20.042024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка |  | х | х | х | х | х | х | 14.022024 | 14.022024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка |  | х | х | х | х | х | х | 20.072024 | 20.072024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка |  | х | х | х | х | х | х | 20.102024 | 20.102024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.12 2024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 20. | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Ед. | ГП РФ | 0 | 917 | 917 |  | х | х | х | х | Салтанович Ю.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольные точки «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» |  | х | х | х | х | х | х | 02.092024 | 02.092024 | х | Салтанович Ю.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен иной межбюджетный транфсерт» |  | х | х | х | х | х | х | 15.102024 | 14.102024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 21.102024 | х | Салтанович Ю.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлена информационная справка по итогам реализации мероприятия (результата) |  | х | х | х | х | х | х | 26.112024 | 01.112024 | х | Салтанович Ю.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлена информационная справка по итогам реализации мероприятия (результата)» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Салтанович Ю.В. | Иной документ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями областных государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» |  | х | х | х | х | х | х | 31.122024 | 26.122024 | х | Салтанович Ю.В. | Постановление | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оснащена и укреплена материально-техническая база образовательных организаций» | Процент | х | 100 | 100 | 100 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 31.03 2024 | 18.01 2024 | х | Темникова Е.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 14.102024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Оснащена и укреплена материально-техническая база подведомственных образовательных организаций» | Ед. | х | 41 | 41 | 78 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 31.032024 | 31.032024 | х | Салтанович Ю.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 28.122024 | 27.122024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка одаренных детей Саратовской области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) * | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка, поощрение одаренных детей» | Чел. | х | 223 | 275 | 275 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 01.112024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.122024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведены региональные этапы Всероссийских мероприятий с одаренными детьми | Чел. | х | 1400 | 1400 | 1662 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 01.112024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.122024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организовано участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | Чел. |  | 40 | 40 | 316 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.102024 | 30.092024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 01.112024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.112024 | 15.112024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Предоставлена информационная справка по итогам реализации мероприятия (результата)» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Темникова Е.В. | Иной документ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Организованы областные мероприятия с одаренными детьми» | Чел. |  | 600 | 600 | 600 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.062024 | 01.062024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 01.092024 | 01.092024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Организовано участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 30.012024 | 17.012024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 28.022024 | 28.022024 | х | Темникова Е.В. | Договор (контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.032024 | 15.032024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 01.042024 | 01.042024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам образовательных организаций области предоставлено поощрение» | Чел. |  | 158 | 160 | 231 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 12.082024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.122024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | Чел. |  | 132 | 132 | 121 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11.2024 | 01.11.2024 | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12.2024 | 25.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Подготовка кадров»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) * | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года ** | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки *** | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | Чел. | х | 3 | 3 | 3 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.08.2024 | 16.04.2024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09.2024 | 21.05.2024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10.2024 | 08.04.2024 |  | Темникова Е.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 12.08.2024 |  | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Внедрены методы комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | Ед. | х | 40 | 40 | 40 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09.2024 | 04.04.2024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10.2024 | 30.07.2024 | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Услуга оказана» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11.2024 | 20.06.2024 | х | Григорьева Л.А. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12.2024 | 22.08.2024 | х | Григорьева Л.А. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Целевое обучение в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования» | Чел. |  | 0 | 2 | 4 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.092024 | 05.062024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.122024 | х | Григорьева Л.А. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Выплачена стипендия Губернатора Саратовской области студентам целевого обучения, получающим образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования» | Чел. |  | 0 | 110 | 132 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 28.02.2024 | 28.02.2024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 30.08.2024 | 30.08.2024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12.2024 | 14.11.2024 | х | Григорьева Л.А. | Платежное поручение (платежный документ) |  |  |
|  | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 28.12.2024 | 26.12.2024 | х | Григорьева Л.А. |  |  |  |
| 5. | Финансовое обеспечение затрат по целевому обучению в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | Ед. |  | 0 | 2 | 4 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. |  | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Реализация отдельных функций и полномочий министерства образования области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) * | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года ** | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки *** | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по технической защите информации, составляющей государственную тайну, и информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну» | Процент | х | 0 | 100 | 100 |  | х | х | х | х | Нерозя Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10.2024 | 30.09.2024 | х | Нерозя Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11.2024 | 01.11.2024 | х | Нерозя Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12.2024 | 01.12.2024 | х | Нерозя Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12.2024 | 15.12.2024 | х | Нерозя Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Осуществлен перевод государственных услуг в электронный вид и вывод их на единый портал государственных услуг по образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования» | Ед. | х | 0 | 100 | 0 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка учащихся с ограниченными возможностями»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата)* | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | Процент | х | 95 | 95 | 95 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.102024 | 30.092024 | х | Темникова Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 23.092024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.122024 | 01.122024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.122024 | 15.122024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации | Ед. | ГП РФ | 1 | 2 | 2 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов» |  | х | х | х | х | х | х | 30.012024 | 28.122023 | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Объявлены закупки товаров, работ, услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 09.042024 | х | Григорьева Л.А. | Изхвещение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Завершены ремонтные работы, доставлено, установлено оборудование» |  | х | х | х | х | х | х | 31.082024 | 31.082024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Проведен текущий мониторинг эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 01.112024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | х | х | х | х | х | х | 31.122024 | 31.122024 | х | Григорьева Л.А. | Акт об оказании услуг | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» |  | х | х | х | х | х | х | 31.122024 | 30.092024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию профессионального образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги профессиональными организациями» | Ед. | х | 40 | 40 | 40 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.122024 | 20.122024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.122024 | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» |  | х | х | х | х | х | х | 28.122024 | 28.122024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Создана комплексная система профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» Приобретение товаров, работ, услуг | Ед. | ГП РФ | 10 | 10 | 19 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.102024 | 12.092024 | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 15.102024 | 12.092024 | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.112024 | 23.092024 | х | Григорьева Л.А. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.112024 | 30.092024 | х | Григорьева Л.А. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Оказано стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | Ед. |  | 40 | 40 | 40 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 31.03.2024 | 31.03.2024 | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.042024 | 16.042024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.072024 | 15.072024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.102024 | 30.102024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.122024 | 29.122024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» | Чел. |  | 10 | 10 | 37 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Распоряжение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.052024 | 10.042024 | х | Григорьева Л.А. | Распоряжение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.062024 | 30.032024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.122024 | х | Григорьева Л.А. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 28.122024 | 28.122024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Подготовлен и проведен демонстрационный экзамен в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | Чел. |  | 150 | 150 | 5677 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.052024 | 01.052024 | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.062024 | 01.062024 | х | Григорьева Л.А. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.062024 | 15.062024 | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.122024 | 25.122024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | Процент |  | 100 | 100 | 0 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 31.03.2024 | 31.03.2024 | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.10.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Оказано поощрение педагогическим работникам Саратовской области, занявшим призовые места на региональных этапах Всероссийских конкурсов» | Чел. |  | 3 | 3 | 3 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия проведения конкурса» |  | х | х | х | х | х | х | 15.04.2024 | 04.04.2024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.05.2024 | 16.05.2024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.10.2024 | х | Григорьева Л.А. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» | Ед. | ГП РФ | 0 | 1295 | 1295 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет о выполнении мероприятия (результата) за 1 квартал» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет о выполнении мероприятия (результата) за 2 квартал» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет о выполнении мероприятия (результата) за 3 квартал» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет о выполнении мероприятия (результата) за год» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 9. | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. |  | 0 | 1 | 1 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образованию области» |  | х | х | х | х | х | х | 09.10.2024 | 01.09.2024 | х | Григорьева Л.А. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12.2024 | 25.12.2024 | х | Григорьева Л.А. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Григорьева Л.А. | Иной документ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 10. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка федеральным государственным образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» | Ед. |  | 0 | 1 | 1 |  | х | х | х | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10.2024 | 17.09.2024 | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11.2024 | 19.09.2024 | х | Григорьева Л.А. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12.2024 | 25.09.2024 | х | Григорьева Л.А. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Предоставлена информационная справка по итогам реализации мероприятия (результата)» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Григорьева Л.А. | Иной документ | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оказано содействие развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | Ед. | х | 1 | 1 | 1 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11.2024 | 01.11.2024 | х | Калягина Г.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 20.11.2024 | 20.11.2024 | х | Калягина Г.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Контрольная точка. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 30.11.2024 | 30.11.2024 | х | Калягина Г.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12.2024 | 25.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе» | Ед. |  | 7 | 6 | 6 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 31.03.2024 | 31.03.2024 | х | Калягина Г.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Оказана социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Чел. |  | 1708 | 1708 | 1486 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | Ед. |  | 3 | 3 | 3 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.12.2024 | 20.06.2024 | х | Калягина Г.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 28.12.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.12.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | х | х | х | х | х | х | 30.12.2024 | 30.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Органами местного самоуправления исполнены отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | Ед. |  | 41 | 41 | 41 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Органами местного самоуправления исполнены отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | Процент |  | 100 | 100 | 100 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Соглашение | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Чел. |  | 68 | 68 | 48 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Произведены ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка (детей) в приемной семье» | Чел. |  | 1057 | 1057 | 943 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 9. | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки (вознаграждение приемным родителям за воспитание приемного ребенка (детей)) и материальное обеспечение приемных семей» | Чел. |  | 462 | 462 | 427 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 10. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка федеральным государственным образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» | Чел. |  | 3895 | 3895 | 3483 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 11. | Мероприятие (результат) «Произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего общего образования, но не более, чем до достижения ими 19 лет» | Чел. |  | 16 | 16 | 14 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Приказ | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 15.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 12. | Мероприятие (результат) «Оказано содействие родителям в возвращении детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровные семьи» | Чел. |  | 204 | 204 | 244 |  | х | х | х | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.04.2024 | 16.04.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.07.2024 | 30.07.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10.2024 | 30.09.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Информационная справка по итогам реализации мероприятия (результата)» |  | х | х | х | х | х | х | 29.12.2024 | 29.12.2024 | х | Калягина Г.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию финансовой грамотности населения области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) * | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года ** | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки *** | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | Тыс. чел. | х | 20 | 20 | 25 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09.2024 | 01.09.2024 | х | Темникова Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10.2024 | 01.10.2024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контаркт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | х | х | х | х | х | х | 15.12.2024 | 15.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12.2024 | 25.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Создан потенциал в области повышения финансовой грамотности» | Чел. |  | 747 | 996 | 1117 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09.2024 | 01.09.2024 | х | Темникова Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10.2024 | 01.10.2024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12.2024 | 15.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12.2024 | 25.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы образовательные программы и информационные кампании по повышению финансовой грамотности» | Ед. |  | 2 | 2 | 2 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09.2024 | 01.09.2024 | х | Темникова Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10.2024 | 01.10.2024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12.2024 | 01.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12.2024 | 15.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Проведено совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | Ед. |  | 4500 | 4500 | 4500 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Закупка включена в план закупок» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09.2024 | 01.09.2024 | х | Темникова Е.В. | План-график закупок | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10.2024 | 01.10.2024 | х | Темникова Е.В. | Договор (Контракт) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12.2024 | 01.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | ЭБ «УГПСРФ» |  |
|  | Контрольная точка. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12.2024 | 15.12.2024 | х | Темникова Е.В. | Платежное поручение (платежный документ) | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Сформированы основы рационального финансового поведения» | Ед. |  | 3900 | 3900 | 4146 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Организованно наставничество и волонтерство по финансовой грамотности» | Ед. |  | 13 | 15 | 15 |  | х | х | х | х | Темникова Е.В. | Отчет | ЭБ «УГПСРФ» |  |