Приложение № 18

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения о достижении показателей государственной программы

«Развитие образования в Саратовской области»

(наименование государственной программы)

за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года <*> | Прогнозное значение на конец текущего года <*> | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности |  | процент |  | 62,6 | 62,7 |  | 93,69 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся |  | процент |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов |  | человек |  | 5300 | 5400 |  | 5423 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | процент |  | 92,6 | 91,6 |  | 91,4 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающим итогом к 2018 году), в том числе: в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование в рамках реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» |  | единиц |  | 7045 | 9022 |  | 11887 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом |  | тыс.человек |  | 45 | 50 |  | 50 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |  | процент |  | 46,76 | 52,68 |  | 77,1044 | 0 | "Информация по показателям СУПД" от 31.12.2024 |  |  |  |
| 8. | Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в год в одном центре цифрового образования детей «IT-куб» |  | человек |  | 400 | 400 |  | 667 | 0 | Форма мониторинга по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" за 4 квартал 2024 года (ЦИТиС) |  |  |  |
| 9. | Количество зданий (обособленных помещений) образовательных организаций области, приведенных в нормативное техническое состояние |  | единиц |  | 227 | 226 |  | 304 | 0 | Информация об исполнении пункта 3.1 протокола постоянно действующего совещания от 02.12.2024 № 1-110 (от 09.12.2024 №01-25/13580) |  |  |  |
| 10. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |  | процент |  | 40 | 45 |  | 94,2 | 0 | "Информация по показателям СУПД" от 31.12.2024 |  |  |  |
| 11. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП РФ, НП | процент |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | ОТЧЕТ о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации на «1» января 2025 года (ГИС Электронный бюджет) |  |  |  |
| 12. | Количество образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы дополнительного образования и образовательные программы среднего профессионального образования в сфере БАС, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (нарастающим итогом) |  | единиц |  | 0 | 18 |  | 18 | 0 | Акт приема-передачи |  |  |  |
| 13 | Доля общеобразовательных организаций, которые приведены в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  | процент |  | 0 | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП РФ | процент |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 15. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ | процент |  | 70,85 | 76,75 |  | 77,7 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| 16. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП РФ | процент |  | 32,6 | 45,6 |  | 89,19 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели региональных проектов, входящих в национальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | НП | процент | 32,6 |  |  | 45,6 | 89,19 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | единица | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Не реализуется в 2024 году |
| 2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | НП | процент | 10,93 |  |  | 40,0 | 96,67 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | НП | процент | 70,85 |  |  | 76,75 | 77,7 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| 4 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | НП | процент | 2 |  |  | 3,85 | 5,92 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | НП | процент | 0 |  |  | 81 | 94,2 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| 2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | НП | процент | 0 |  |  | 50 | 70,28 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | НП | процент | 0 |  |  | 33 | 37,54 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | НП | процент | 9,18 |  |  | 77,1044 | 77,1044 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| Региональный проект «Содействие занятости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | НП | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  |  |
| 2. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | НП | тысяча мест | 2,115 |  |  | 5,66 | 5,66 | 0 | Информация по показателям СУПД от 31.12.2024г. б/н |  |  | Достигнуто в 2023 году |
| 3 | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | НП | процент | 0 |  |  | 75 | 99,8 | 0 | "Сведения о реализации дополнительных мероприятий" Отчет министерства труда и социальной защиты Саратовской области от 19.12.2024г. №б/н |  |  |  |
| Показатели региональных проектов, не входящих в национальные проекты, показатели ведомственных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зданий (обособленных помещений) образовательных организаций области, приведенных в нормативное техническое состояние |  | единица | 0 |  |  | 226 | 304 | 0 | Информация об исполнении пункта 3.1 протокола постоянно действующего совещания от 02.12.2024 № 1-110 (от 09.12.2024 №01-25/13580) |  |  |  |
| 2 | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт (с привлечением средств федерального бюджета) |  | единица | 0 |  |  | 26 | 33 | 0 | Соглашение № 073-09-2022-925 |  |  |  |
| 3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капительный и текущий ремонт спортивных залов |  | единица | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | Информация об исполнении пункта 3.1 протокола постоянно действующего совещания от 02.12.2024 № 1-110 (от 09.12.2024 №01-25/13580) |  |  |  |
| 4 | Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт |  | единица | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | Информация об исполнении пункта 3.1 протокола постоянно действующего совещания от 02.12.2024 № 1-110 (от 09.12.2024 №01-25/13580) |  |  |  |
| 5 | Количество школьных музеев, в которых проведен капитальный и текущий ремонт |  | единица | 0 |  |  | 50 | 100 | 0 | Информация об исполнении пункта 3.1 протокола постоянно действующего совещания от 02.12.2024 № 1-110 (от 09.12.2024 №01-25/13580) |  |  |  |
| Показатели комплексов процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций |  | процент | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | Приказ министерства образования Саратовской области от 06.08.2024 № 1130 |  |  | В 2024 году мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) не проводилось (письмо Рособрнадзора от 06.02.2024 № 01-11/08-01). На основании приказа министерства образования Саратовской области от 06.08.2024 № 1130 организована апробация модели оценки компетенций воспитателей ДОО, в которой приняли участие 77 педагогов из 31 муниципального района (городских округов) |
| 2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | процент | 0,73 |  |  | 0,73 | 0,53 | 0 |  |  |  | На 1 января 2025 года численность воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций составляет 431 человек (от общего количества воспитанников 81346 чел.) |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в области |  | процент | 100 |  |  | 100 | 102,4 | 0 |  |  |  |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность получения услуги по зачислению в общеобразовательную организацию в электронном виде |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях |  | тыс.чел | 15 |  |  | 15 | 259,5 | 0 |  |  |  | Дополнительное (оно же неформальное) образование – 77,4% (259 468 чел) Социализацией охвачены все дети, обучающиеся в школе |
| 3. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа выпускников, участвовавших в ГИА |  | процент | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,83 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Отношение среднемесячной средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных): образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области |  | процент | 100 |  |  | 100 | 124,7 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 6. | Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных льготами на питание, в общем количестве обучающихся отдельных категорий |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение |  | процент | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения в ГИИС Электронный бюджет |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных организаций, получивших поддержку в осуществлении образовательного процесса |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей |  | человек | 29 |  |  | 30 | 275 | 0 | Приказ министерства образования области о выплате денежного поощрения победителям и призерам регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций (от 10.06.2024 №839; от 10.07.2024 №993; от 12.08.2024 №1163; от 11.11.2024 №1596) |  |  |  |
| 2. | Организация мероприятий с участием представителей разных стран, направленных на привитие углубленной исследовательской деятельности одаренных детей в области гуманитарных наук |  | человек | 175 |  |  | 175 | 199 | 0 | Приказ министерства образования № 38 от 17 января 2024 года «О проведении в 2024 году XXIX интеллект-фестиваля «Политика вокруг нас». |  |  | Конкурс «Политика вокруг нас» |
| 3. | Выплата компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории области |  | человек | 70 |  |  | 70 | 121 | 0 | Приказ от 18.12.2024 № 1793 |  |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Подготовка кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Доля обученных по направлению «Педагогическое образование» в организациях высшего и среднего профессионального образования от общего количества обратившихся |  | процент | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Количество обучающихся по педагогическим специальностям получивших меры социальной поддержки в виде стипендии Губернатора |  | человек | 0 |  |  | 110 | 132 | 0 | Приказ о назначении именных стипендий (от 02.10.2024 №1428, от 25.11.2024 №1667) |  |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных функций и полномочий министерства образования области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля информационных систем и технологий, обеспеченных устойчивостью и безопасностью функционирования |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка учащихся с ограниченными возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | процент | 64 |  |  | 70 | 70 | 0 |  |  |  | 7189 чел |
| 2. | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) |  | процент | 113 |  |  | 115 | 136 | 0 |  |  |  | Отмечен рост по сравнению с 2023 годом |
| 3. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости |  | процент | 7 |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствуют студенты с инвалидностью ОВЗ, выбывшие по причине академической неуспеваемости |
| Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели региональных проектов, не входящих в национальные проекты, показатели ведомственных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Профессионалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |  | процент | 62,3 |  |  | 62,7 | 93,69 | 0 | ОТЧЕТ о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации на «1» января 2025 года (ГИС Электронный бюджет) |  |  |  |
| 2. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня |  | процент | 0 |  |  | 25 | 26,89 | 0 | ОТЧЕТ о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации на «1» января 2025 года (ГИС Электронный бюджет) |  |  |  |
| 3. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки |  | человек | 0 |  |  | 54000 | 62050 | 0 | ОТЧЕТ о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации на «1» января 2025 года (ГИС Электронный бюджет) |  |  |  |
| Показатели комплексов процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации |  | процент | 100 |  |  | 100 | 120 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Численность студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения |  | человек | 12,5 |  |  | 12,5 | 16,9 | 0 |  |  |  | Количество бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования на протяжении последних лет является стабильным и имеет тенденцию к увеличению |
| 3 | Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования) |  | процент | 82 |  |  | 82 | 82 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | процент | 27 |  |  | 27,5 | 28 | 0 |  |  |  |  |
| 6. | Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена |  | процент | 15 |  |  | 17 | 184 | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе |  | единица | 52 |  |  | 54 | 97 | 0 |  |  |  |  |
| 8. | Уровень занятости выпускников - инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении |  | процент | 48,8 |  |  | 49,5 | 59,2 | 0 |  |  |  |  |
| 9. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |  | процент | 62,7 |  |  | 62,7 | 93,69 | 0 | ОТЧЕТ о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации на «1» января 2025 года (ГИС Электронный бюджет) |  |  |  |
| 10. | Количество федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которым предоставлены гранты в форме субсидий на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет -2030» |  | процент | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | Соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии ФГБОУ ВО "Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова" от 19.09.2024 |  |  |  |
| 11. | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение |  | процент | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения в ГИИС Электронный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели комплексов процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, в отношении которых отменено решение о передаче ребенка на воспитание в семью усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, в общей численности детей находящихся на семейных формах воспитания |  | процент | 1,3 |  |  | 1,3 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил |  | процент | 93 |  |  | 95 | 95 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) по согласию родителей, возвращенных родителям, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) по согласию родителей |  | процент | 2,8 |  |  | 2,8 | 4,6 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Динамика сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | процент | 3 |  |  | 3,1 | 4 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие финансовой грамотности населения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели комплексов процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию финансовой грамотности населения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля организаций социального обслуживания населения, участвующих в онлайн-занятиях Банка России по финансовой грамотности для старшего поколения, в их общем количестве |  | процент | 50 |  |  | 55 | 56,4 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Доля учителей-предметников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, которые прошли обучение в ГАУ ДПО «СОИРО» по программам повышения квалификации, содержащем элементы финансовой грамотности» (нарастающим итогом) |  | процент | 9 |  |  | 12 | 13,5 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в их общем количестве |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Доля профессиональных образовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования, в их общем количестве |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, охваченных образовательными программами по финансовой грамотности |  | процент | 67 |  |  | 72 | 73 | 0 |  |  |  |  |
| 6. | Количество проведенных региональных мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, вебинаров, семинаров, лекций, мастер-классов и т.д.), направленных на повышение финансовой грамотности различных целевых групп населения, организованных с привлечением специалистов, заинтересованных в достижении целей Подпрограммы |  | единица | 4500 |  |  | 4500 | 4500 | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Доля организаций общего и среднего профессионального образования, участвующих в онлайн-уроках Банка России, в их общем количестве |  | процент | 50 |  |  | 55 | 69,9 | 0 |  |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий с участием волонтеров финансового просвещения, зарегистрированных в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности и осуществляющих деятельность на территории Саратовской области |  | единица | 13 |  |  | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  |