Приложение № 19

Сведения

о выполнении структурных элементов государственной программы

"Развитие образования в Саратовской области"

(наименование государственной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование структурного элемента | Количество предусмотренных контрольных точек/количество выполненных контрольных точек * | Описание основных результатов реализации мероприятий (результатов) структурных элементов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" |  |  |  |
| 1. | Региональный проект "Современная школа" | 13/13 | х |
|  | Мероприятие (результат) Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | х | Мероприятия в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, реализованы в полном объеме. Оказано 25,0 тыс. услуг. |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | х | Мероприятия по осуществлению единовременных компенсационных выплат 15 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек выполнены в полном объеме. |
|  | Мероприятие (результат) Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | х | В 2024 году двум государственным общеобразовательным учреждениям, участникам мероприятия, предусмотрено финансирование. Учреждениями в полном объеме осуществлена приемка оборудования для учебных мастерских (для реализации предметной области «Технология»), кабинетов «Основы социальной жизни», психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, создания медиа пространства. Оборудование, средства обучения и воспитания установлены, налажены. |
|  | Мероприятие (результат) Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | х | В 2024 году для внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников образовательных организаций Саратовской области приняты следующие меры: утвержден приказ министерства образования Саратовской области от 17 мая 2022 года № 631 «О внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях Саратовской области»; направлена в муниципальные районы (городские округа) Саратовской области с использованием защищенных каналов связи единая региональная информационная база наставников сформирована как единый документ в формате Excel; функционирует информационный ресурс для сопровождения наставничества педагогических работников в образовательных организациях на официальном сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; утверждены нормативные акты, регламентирующие меры стимулирования педагогических работников образовательных организаций, включенных в систему наставничества на муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций. Помимо этого, на территории Саратовской области реализуется программа «Преодоление дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования Саратовской области» на 2022-2025 годы. |
|  | Мероприятие (результат) В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | х | В рамках федерального проекта «Современная школа» в селах и малых городах Саратовской области в 2019 – 2024 годах было открыто 260 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (2021 – 68, 2022 – 66, 2023 – 65, 2024 - 61) и 107 центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» (2019 – 65, 2020 – 42). Цель проекта - создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных общеобразовательных программ технологического, естественно-научного и гуманитарного профилей и дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и социально-педагогической направленностей. |
|  | Мероприятие (результат) На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | х | Объективный анализ показателей, которые берутся за основу оценки деятельности детских технопарков «Кванториум» по состоянию на 31 декабря 2024 года, указывает: цели создания и развитие системы современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории детского технопарка «Кванториум» достигнуты. Реализуются 20 дополнительных общеобразовательных программ по естественно – научному и техническому направлениям. |
|  | Мероприятие (результат) Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. | х | Через центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО «СОИРО» по состоянию на 31 декабря 2024 года прошли обучение 7717 педагогических работников и управленческих кадров Саратовской области, из них 2915 человек обучились по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ. |
|  | Мероприятие (результат) Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников | х | Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" Строительство школы на 1100 мест в жилом районе "Солнечный-2" Кировского района г. Саратова (Солярис" 2 корпус) - 2021 г. Строительство 3-х этажного учебного корпуса на 240 мест МОУ «Татищевский лицей» Татищевского район – 2023 г. Реконструкция имущественного комплекса на 825 мест МОУ «СОШ № 77» - 2023 г. Строительство блока начальной школы на 600 мест МОУ «СОШ № 30 им.П.М. Коваленко» - 2024 г. |
|  | Мероприятие (результат) Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | х | В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Строительство пристройки на 100 мест с. Мизино-Лапшиновка – 2023 г. |
|  | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. | х | Осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Созданы новые места в общеобразовательных организациях в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. |
|  | Мероприятие (результат) Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. | х | Школы с вводом в эксплуатацию в 2024 году, создание 1977 мест: Строительство «Пристройка на 877 мест МОУ «СОШ № 66» г. Саратова – дата ввода в эксплуатацию 26.08.2024 г. Строительная готовность – 100%. Кассовое освоение – 100% |
|  | Мероприятие (результат) Создано новых мест в общеобразовательных организациях. | х | Школы с вводом в эксплуатацию в 2024 году, создание 1977: Строительство «Пристройка на 275 мест МОУ «СОШ № 103» в Ленинском районе г. Саратова» - дата ввода в эксплуатацию 30.05.2024 г. Строительство школы на 825 мест ул. Ипподромная г. Саратова - дата ввода в эксплуатацию 21.08.2024 г. Строительная готовность – 100%. Кассовое освоение – 100% |
|  | Региональный проект "Успех каждого ребенка" |  | х |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | х | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети в количестве 108 510 человек. |
|  | Мероприятие (результат) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | х | Создано 1229 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – Новые места) (нарастающий итог по паспорту НП «Образования»). Из них – 485 Новых мест создано в 2024 году. Новые места созданы в 2024 году в 15 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
|  | Мероприятие (результат) Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | х | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи на территории Саратовской области «Галактика64» (далее – Региональный центр, РЦ) – структурное подразделение государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Инженерный лицей». Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Талант и Успех» и Правительством Саратовской области было заключено 22 ноября 2021 года. За 2024 года региональным центром проведено 75 профильных смены, с охватом 2131 человек. Запущена работа объединений по 22 программам дополнительного образования в очном формате общим охватом более 522 обучающихся. Реализуются программы в дистанционном формате с охватом 788 человек. |
|  | Мероприятие (результат) В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | х | В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности и занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях. В 2024 году отремонтировано 11 спортзалов в школах Саратовской области. Всего 77 обновленных спортзала. |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | х | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети в количестве 46 033 человек |
|  | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 2/2 | х |
|  | Мероприятие (результат) Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | х | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб": г. Балашов – ЦДО «Созвездие» (2020 г.); г. Вольск – центр цифрового образования детей «IT-Куб» (2022 г.); г. Ершов - центр цифрового образования детей МОУ СОШ № 3 (2023 г.); р.п. Степное - центр цифрового образования детей МОУ СОШ № 1 (2024 г.); |
|  | Мероприятие (результат) Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | х | В ходе реализации мероприятий обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Саратовской области в 2021-2024 годах оснащено 458 общеобразовательных и 49 профессиональных образовательных организаций. В 2024 году в 40 общеобразовательной организации обновлена материально-техническая база. По состоянию на 1 октября 2024 года завершены закупочные процедуры на приобретение оборудования. |
|  | Региональный проект "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" | 119/119 |  |
|  | Мероприятие (результат) Проведен капитальный и текущий ремонт общеобразовательных организаций области | х | Проведен капитальный и текущий ремонт 103 общеобразовательных организаций области. |
|  | Мероприятие (результат) Проведен капитальный и текущий ремонт дошкольных организаций области | х | Проведен капитальный и текущий ремонт 201 дошкольной организации области. |
|  | Мероприятие (результат) Проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций области | х | Проведен капитальный и текущий ремонт 100 спортивных залов общеобразовательных организаций области. |
|  | Мероприятие (результат) Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления | х | Для организаций отдыха детей и их оздоровления созданы 3 некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции). |
|  | Мероприятие (результат) Проведен капитальный и текущий ремонт в учреждениях дополнительного образования | х | Проведен капитальный и текущий ремонт в 50 учреждениях дополнительного образования. |
|  | Мероприятие (результат) Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления | х | В МБУ ДО «Детско-Юношеский центр» г. Петровска созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта. |
|  | Мероприятие (результат) Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме | х | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту 33 общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме. |
|  | Мероприятие (результат) Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях | х | Укреплена материально-техническая база 100 музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях (50 только оборудование, 50 ремонт + оборудование). |
|  | Мероприятие (результат) В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) | х | В отношении 33 (нарастающим итогом) объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечено дополнительное образование педагогических работников и представителей администраций объектов капитального ремонта | х | Обеспечено дополнительное образование педагогических работников и представителей администраций 33 (нарастающим итогом) объектов капитального ремонта. |
|  | Мероприятие (результат) В объектах капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий | х | В 33 (нарастающим итогом) объектах капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности | х | Обеспечено соответствие 61 областной образовательной организации требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. |
|  | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по строительству объектов образования | х | В рамках мероприятия выполнены работы инженерно-техническому проектированию объекта капитального строительства отдельно стоящего 2-х этажного на 420 человек с соединением со зданием МБОУ «СОШ №2 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области» расположенного по адресу: 412602 Саратовская область, р. п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская. |
|  | Мероприятие (результат) Проведены работы по укреплению и модернизации материально технической базы и благоустройству территорий организаций отдыха детей, расположенных на территории муниципальных образований области | х | В 3 организациях отдыха детей, расположенных на территории муниципальных образований области проведены работы по укреплению и модернизации материально технической базы и благоустройству территорий. |
|  | Мероприятие (результат) Строительство бассейна в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Саратовской области "СОШ п. Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина | х | Заказчик строительства бассейна – государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства». Подрядчик – ООО «Предприятие по строительству «ЛЕССТР». Разрешение на строительство получено – 08.11.2024г. Выполнены работы: устройство котлована; опалубки для стен и чаши бассейна; заливка бетонного основания для здания бассейна, заливка стен цокольного этажа; проведено устройство опалубки для стен цокольного этажа, устройство опалубки дна чаши бассейна; заливка стен чаши бассейна; гидроизоляция фундамента; проведена заливка на цокольном этаже для возведения стен; установлены шпильки для крепления металлоконструкций; проведена подвивка бетона по краям пола; установлены металлические стойки; над чашей бассейна установлены кровельные фермы, выполнены работы по монтажу стен и устройству кровельного покрытия. Ведутся работы по монтажу перегородок стен внутри строения – выполнено 17%. Плановое окончание строительных работ – май 2025 года. Строительная готовность – 49%. |
|  | Мероприятие (результат) Строительство ледовой арены в р.п. Базарный - Карабулак Базарного-Карабулакского района Саратовской области | х | В рамках мероприятия заключен контракт «Полного жизненного цикла по строительству объекта» - 02.07.2024. Подрядчик - ООО «Предприятие по строительству «ЛЕССТР». Заключен договор с ГАУ «Саратовский РЦЭС» № 49-Э-24 от 02.08.2024. Получено заключение № 64-1-1-3-070333-2024 от 26.11.2024. Строительные работы завершены, проводятся пуско-наладочные работы, завершается монтаж газовых котлов и системы водоснабжения. Строительная готовность – 95 %. |
|  | Мероприятие (результат) МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.П.Тихонова | х | Заказчик проведения ремонтных работ и главным распорядителем бюджетных средств является – ГКУ СО «Управление капитального строительства» (ИНН 6452131987). Подрядчик ООО РСК «Наследие». Завершены следующие ремонтные работы: замена и ремонт перекрытий над подвалом; замена и ремонт перекрытия над 1-м этажом; замена перекрытия над 2-м этажом; замена и ремонт чердачного перекрытия в осях 1-2/Г-Д, 4-; монтаж металлических балок крыши в осях 3-8/А-Е; ремонт карнизов в осях 2-5/А-Ж; усиление наружных стен и проёмов в осях 3-6/Б-Е; усиление внутренних стен и проёмов в осях Ж-К/6,5-6/А-Д, 1-3 этаж; усиление дверных проёмов подвала в осях 3-6/Б-Е; перекладка кирпичной кладки стен в осях 2-8/А-К, 2-3 этажи. |
|  | Мероприятие (результат) Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций | х | Для МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» поставлен школьный автобус. |
|  | Мероприятие (результат) Осуществление работ по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия к современным условиям в области образования | х | Выполнены работы по объекту: «Приспособление и реставрация для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Училище духовное», 1879 г., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Петровск, улица Советская, 73» |
|  | Мероприятие (результат) Устройство "спортивного ядра" на территории образовательного учреждения | х | В 3 образовательных учреждениях области (МОУ «СОШ №3 г. Ершова», МОУ «СОШ № 10» Волжского района г. Саратова и МОУ СОШ №33 г. Энгельс) созданы устройства «спортивного ядра». |
|  | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по строительству спортивных объектов (зданий, строений, сооружений) на территории объектов образования | х | В рамках мероприятия запланировано строительство 5 бассейнов (Балтайский, Новобурасский, Петровский, Озинский, МО г. Саратов – ГРБС минобразования области; 1. Строительство бассейна МБОУ СОШ с. Балтай Балтайского муниципального района Саратовской области» Подрядчик по строительству объекта – ООО «Предприятие по строительству «Лесстр», контракт заключен 31.07.2024. Нераспределенный остаток – 2,5% – планируется заключение прямых договоров на приобретение оборудования в начале января 2025 года. Начало работ по строительству объекта – 31.07.2024 (разработан котлован, залит фундамент, заливка опалубка, выстраиваются стены нижней цокольной части под чашу бассейна, заливка перекрытий цокольного этажа). Окончание работ – 31.03.2025; ввод объекта в эксплуатацию - май 2025 года (письмо МР от 26.11.2024 № 40-20/5916). Строительная готовность – 55 % 2. Строительство бассейна МОУ «Школа № 2 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области имени Героя Советского Союза М.С. Бочкарева» Подрядчик по строительству объекта – ООО «Предприятие по строительству «Лесстр» Заключены контракты –99,9% Нераспределенный остаток – 0% Начало работ по строительству объекта – 22.07.2024 Окончание работ – 11.04.2024, ввод объекта в эксплуатацию - май 2025 года. Строительная готовность – 75 % Кассовое освоение –46,5%. 3. Строительство бассейна МОУ «СОШ № 3 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской области» Подрядчик по строительству объекта – ООО «Предприятие по строительству «Лесстр». Контракт заключен – 05.08.2024 г. Начало работ по строительству объекта – 12.08.2024 Окончание работ – до 30.03.2025; ввод объекта в эксплуатацию - май 2025 года (письмо МР от 28.11.2024 № 9950). Строительная готовность – 19 % Кассовое освоение – 50% аванс 4. Строительство бассейна при МОУ «СОШ № 86» Ленинского района города Саратова Подрядчик по строительству объекта – ООО «Предприятие по строительству «Лесстр». Начало работ по строительству объекта – 12.08.2024 Окончание работ по доп. соглашению – до 31.12.2024, перенос средств на 2025 год не планируется (письмо от 27.11.2024 № 02-02-06/6187). По объекту получен ЗОС от 24.12.2024 № 86/24, получение акта ввода в эксплуатацию до 27.12.2024. Строительная готовность – 100 % 5. Строительство бассейна при МОУ «СОШ р.п. Озинки» Озинского района Саратовской области Подрядчик по строительству - ООО «Стройрезерв 2005» на «полный жизненный цикл строительства объекта». Контрактация средств –98,7%. Строительная готовность – 85 % Окончание работ – май 2025 года (письмо МР от 29.11.2024 № 5774). |
|  | Мероприятие (результат) Благоустройство территорий образовательных организаций | х | Выполнены мероприятия по благоустройству территорий образовательных организаций (МОУ «СОШ № 3 г. Ершова», МБДОУ «Детский сад №16 г. Красноармейска». |
|  | Мероприятие (результат) Оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, средствами обучения и воспитания, а также оснащение библиотечного фонда муниципальных образовательных организаций | х | Выполнены мероприятия по оснащению оборудованием, мебелью, инвентарем, средствами обучения и воспитания, а также оснащение библиотечного фонда муниципальных образовательных организаций: МОУ «СОШ с. Милорадовка» Краснопартизанского района Саратовской области; Начальная школа в с. Урусово Ртищевского района |
|  | Мероприятие (результат) Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в государственных образовательных организациях | х | Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащение 7 музеев боевой славы в следующих государственных образовательных организациях: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Саратовская кадетская школа - интернат № 1 имени Б.Н. Ерёмина"; Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Лицей гуманитарных наук"; Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Физико-технический лицей"; Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области "СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова"; Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Санаторная школа-интернат г. Петровска"; Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратов"; Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Саратовская кадетская школа - интернат № 2 имени В.В. Талалихина". |
|  | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность образовательных организаций | х | Выполнены мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность образовательных организаций: МОУ «СОШ № 3 г. Ершова»; Школа городского округа ЗАТО Светлый |
|  | Мероприятие (результат) Строительство школы на 1500 мест мкр. «Авиатор» Заводского района г. Саратова | х | Заключен контракт №0860500000224000024 "полного жизненного цикла по строительству объекта" - 1200 млн.руб., Строительство -по контроакту с 26.12.2024 по 31.08.2026 Земля- договор № 62 от 03.09.2024 Направлено письмо от 25.12.2024 № 1-07-02-3014 на перенос средств с 2027 на 2025 год ( в работе в Минпросвещения РФ). |
|  | Мероприятие (результат) «Строительство школы на 1500 мест в мкр. 8-й «Солнечный-2 Кировского района г. Саратова» | х | Заключен контракт № 0860500000224000025 "полного жизненного цикла по строительству объекта" - 1200 млн.руб., Строительство - по контракту с 26.12.2024 по 31.08.2026 Земля- Договор № БЗ-24-97/Ю-3 от 04.09.2024 Направлено письмо от 25.12.2024 № 1-07-02-3014 на перенос средств с 2027 на 2025 год (в работе в Минпросвещения РФ). |
|  | Мероприятие (результат) «Строительство школы на 825 в мкр. 6-й «Солнечный-2 Кировского района г. Саратова» | х | Заключен контракт №0860500000224000028 "полного жизненного цикла по строительству объекта" - 880 млн.руб., Земля - договор № 23 от 08.11.2024, № 66 от 25.11.2024 Направлено письмо от 25.12.2024 № 1-07-02-3014 на перенос средств с 2027 на 2025 год (в работе в Минпросвещения РФ). |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 "Содействие развитию дошкольного образования" | 48/48 | х |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | х | В 41 муниципальном районе (городском округе) обеспечена бесперебойная работа автоматизированной информационной системы «Электронная очередь в ДОУ» |
| 2 | Мероприятие (результат) «Внедрена независимая система оценки качества дошкольного образования» | х | Мероприятие в 2024 году не реализовывалось. |
| 3 | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | х | В государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход 91 ребенка |
| 4 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | х | В 41 муниципальный район (городской округ) перечислены субвенции по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 5 | Мероприятие (результат) «Осуществлены органами местного самоуправления государственные полномочия по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | х | В 41 муниципальный район (городской округ) перечислены субвенции на осуществление полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 6 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | х | В 41 муниципальный район (городской округ) перечислены субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 7 | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | х | Обеспечена выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) 143 детей-инвалидов, воспитание и обучение которых по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому |
| 8 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | х | Оказано финансовое обеспечение частным дошкольным образовательным организациям (100%) на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности из числа дошкольных образовательных организаций |
| 9 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | х | Двум юридическим лицам перечислены субсидии на обеспечение образовательной деятельности в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек в соответствии с нормативами |
| 10 | Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | х | В 40 муниципальных районов (городских округов) перечислены субсидии на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций. В Аткарском муниципальном районе отсутствуют образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющимися юридическими лицами |
| 11 | Мероприятие (результат) «Оказано финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в государственных образовательных организациях» | х | В 3 государственных образовательных организации (государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Центр образования «Родник знаний»; государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа «Уникум»; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 3 г.Саратова») перечислены субсидии на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей, оплату работы воспитателей. В связи с технической ошибкой в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» ошибочно указано плановое значение результата 41. |
| 12 | Мероприятие (результат) «Оказано финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях» | х | В 41 муниципальный район (городской округ) перечислены субсидии на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2 "Содействие развитию общего и дополнительного образования" | 89/89 | х |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены условия для развития сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | х | Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Зачисление в образовательную организацию». Техническая возможность записи в первый класс через ЕПГУ обеспечена во всех муниципальных районах (городских округах). |
| 2 | Мероприятие (результат) «Обеспечены условия для развития дополнительного и неформального образования и социализации детей» | х | По итогам проведения профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» определены 10 победителей получивших премию (по 115 тыс.руб. каждому). Каждый из победителей премии «Признание» награжден дипломом, памятной статуэткой и денежным вознаграждением. Проведен конкурс «Лучший ученический класс» 2023/2024 учебного года (приказ от 25.04.2024 №622), по итогам которого определены 58 классов победителей и призеров (победители в возрастной группе 6-9 классы: 10 классов; победители в возрастной группе 10-11 классы: 8классов; призеры в возрастной группе 6-9 классы: 26 классов; призеры в возрастной группе 6-9 классы: 14 классов). Победители совершили экскурсионную поездку в Москву (395 обучающихся) Ежегодно обучающиеся области принимают участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2024». Региональный этап прошел 29 мая 2024 года в г. Марксе. Победителем стала команда МАОУ «Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Дмитрия Захаровича Тарасова» г. Балаково, которая приняла участие в финале с 30 августа по 8 сентября 2024 года в г. Екатеринбурге. В 2024 году проведен областной конкурс «Лучший исторический класс» (приказ от 02.09.2024 №1273). Конкурс проводился в целях активизации научно-исследовательской деятельности обучающихся и повышения их творческого потенциала, а также совершенствования духовно-нравственного и патриотического воспитания через популяризацию и трансляцию знаний по отечественной и региональной истории. В Конкурсе приняли участие 43 ученических коллектива из муниципальных районов (городских округов) Саратовской области. Участниками стали обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в трех возрастных категориях. Классные коллективы 5-11 классов, ставшие победителями и призерами Конкурса (победители: -возрастной группы 5-7 классы: Балаковский район Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Дмитрия Захаровича Тарасова» 6А класс; -возрастной группы 8-9 классы: Балтайский район Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР Худякова В.И. с.Царевщина Балтайского района 9 класс; -возрастной группы 10-11 классы: Советский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Степное Советского района Саратовской области 10 класс; призеры: - возрастной группы 5-7 классы: Новоузенский район Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Новоузенска Саратовской области» 7Б класс, Питерский район Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Питерка Питерского района Саратовской области» 6А класс; -возрастной группы 8-9 классы: МО Город Саратов район ГАПОУ СО «СООК - Политехнический колледж - Лицей-интернат 64» 9П класс, Ершовский район Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Ершова Саратовской области» 8В класс; -возрастной группы 10-11 классы: Вольский район Муниципальное общеобразовательное учреждение Вольского муниципального района «Лицей г. Вольска Саратовской области» 11А класс, Балтайский СОШ с Балтай 10 класс), награждены ценными призами (приказ от 14.11.2024 № 1622). Победители совершили экскурсионную поездку в Москву (65 обучающихся). Классные руководители классов-победителей и классов-призеров награждены памятными подарками. В сквере Первой учительницы г. Саратова 02.10.2024 г традиционно состоялось торжественное открытие Доски успеха молодежи Саратовской области. Портреты 28 лучших обучающихся области занесены на Доску успеха молодежи. Это ребята, которым удалось добиться невероятных высот в учебе, спорте, искусстве, творчестве и изобретательстве (приказ от 23.09.2024 №1387). |
| 3 | Мероприятие (результат) «Обеспеченно формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | х | В 2024 году организовано ГИА для 25 062 выпускников 9-х классов и для 9087 выпускников 11-х классов. Заключены договоры с ФГБНУ «ФИПИ» на обучение экспертов от 22.01.2024 № 2, от 16.09.2024 № 23. В 2024 году курсы повышения квалификации на базе ФГБНУ «ФИПИ» по ДПО «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» прошел 41 эксперт предметных комиссий Саратовской области. Привлечено к ГИА-9 и ГИА-11: 8 членов апелляционной комиссии, 50 верификаторов бланков, 11 операторов сканирования бланков, 9 ответственных за прием экзаменационных материалов, 4 тифлопереводчика. Итого привлечено в 2024 году 14069 педагогических работников. Выплачена компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: 7911 педагогам по ГИА-9 и 4194 педагогам по ГИА-11. Установлены контрольные цифры приема по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета: в 2024-2025 учебном году - 460 мест, из них 400-очное отделение и 60 – заочное, (в 2023-2024 учебном году - 460 мест, из них 400-очное отделение и 60 – заочное в 2022-2023 учебном году - 1050 мест, из них 652-очное отделение и 398 – заочное; в 2021-2022 учебном году - 706 человек, из них 456 мест на очных отделениях и 250 - заочных). Проведена работа по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 71 государственной организации, осуществляющих образовательную деятельность (2023 г. - 35). В 2024 году на основании решения аттестационной комиссии Саратовской области по проведению аттестации педагогических работников государственных, муниципальных, частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, квалификационная категория установлена 7 740 педагогическим работникам, из них первая квалификационная категория 3 190 педагогам, высшая квалификационная категория – 4 348, квалификационная категория «педагог-методист» - 95, квалификационная категория «педагог-наставник» - 107. Без проведения всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности (по льготе) квалификационная категория установлена 2 644 педагогическим работникам: первая квалификационная категория – 480 педагогам и высшая квалификационная категория – 2 644. |
| 4 | Мероприятие (результат) «Предоставлено поощрение лучшим учителям» | х | 20 августа состоялся ежегодный образовательный форум «ПРО.Образование 64. Векторы развития», который собрал свыше тысячи педагогов и управленческих кадров системы образования области (приказ министерства образования от 17.06.2024 г. № 875). На территории области в 2024 году в период с 21 по 29 сентября проведен первый тур заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» (приказ министерства образования от 22.08.2024 г. № 1219). Всего в конкурсе приняли участие 89 человек – победители региональных этапов конкурса «Учитель года России». С 30 сентября по 4 октября года двадцать лауреатов заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2024 года принимали участие в конкурсных испытаниях второго тура («Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир») в Московской области. Саратовскую область представлял учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» р.п. Степное Советского района Саратовской области (приказ министерства образования от 03.09.2024 г. № 1282). |
| 5 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка общеобразовательным организациям, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациям дополнительного образования, иным организациям в сфере оценки качества образования» | х | Перечислены субсидии 20 бюджетным учреждениям для обучающихся по адаптированным образовательным программам на финансовое обеспечение государственного задания |
| 6 | Мероприятие (результат) «Социальный заказ на оказание государственных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» | х | Оказаны государственные услуги по дополнительным общеразвивающим программам для детей, потребителям услуг, предъявившим социальный сертификат из расчета 5472 чел. час. |
| 7 | Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | х | В 41 муниципальный район (городской округ) перечислены субвенции на обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 8 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | х | В 2024 году обеспечено финансирование образовательной деятельности 7 частных общеобразовательных учреждений |
| 9 | Мероприятие (результат) «Оказано социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | Обеспечено финансирование бесплатного горячего питания, питания и мягкого инвентаря обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях |
| 10 | Мероприятие (результат) «Предоставлено питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | х | В 41 муниципальный район (городской округ) перечислены субвенции на обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 11 | Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» | х | В 27 муниципальных районов (городских округов), в которых есть обучающиеся по образовательным программам начального общего образования на дому дети-инвалиды и дети, нуждающиеся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, перечислены субвенции на обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 12 | Мероприятие (результат) «Органами местного самоуправления осуществлены государственные полномочия по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся по предоставлению компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | х | В 41 муниципальный район (городской округ) перечислены субвенции на реализацию полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся по предоставлению компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 13 | Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | х | По результатам конкурса заключены соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета с двумя социально ориентированным некоммерческим организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей |
| 14 | Мероприятие (результат) «Обеспечены горячим питанием обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях» | х | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспечены горячим питанием |
| 15 | Мероприятие (результат) «Выплачены единовременные компенсационные выплаты педагогическим работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдаленные районы Саратовской области» | х | На основании приказа министерства образования области от 27.08.2024 № 1239 утвержден список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной выплаты педагогическим работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, города с населением до 45 тысяч человек, расположенные в отдаленных муниципальных районах Саратовской области, в 2024 году. С победителями конкурсного отбора заключены договоры на работу в общеобразовательной организации сроком не менее 5 лет, а также произведены единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. |
| 16 | Мероприятие (результат) «Предоставлены поощрительные выплаты водителям школьных автобусов государственных общеобразовательных организаций» | х | В 23 государственные общеобразовательные учреждения перечислены субсидии на предоставление поощрительных выплат водителям школьных автобусов |
| 17 | Мероприятие (результат) Предоставлены поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций» | х | В 40 муниципальных районов (городских округов) перечислены субсидии на предоставление поощрительных выплат водителям школьных автобусов (в г.Шиханы отсутствует школьный автобус). |
| 18 | Мероприятие (результат) Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно. | х | Выплачено денежное вознаграждение 13 849 педагогическим работникам образовательных организаций за классное руководство |
| 19 | Мероприятие (результат) Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | х | 96 327 обучающихся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечены бесплатным горячим питанием |
| 20 | Мероприятие (результат) Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | х | Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций области выплачено ежемесячное денежное вознаграждение |
|  | Комплекс процессных мероприятий 3 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций" | 9/9 | х |
|  | Мероприятие (результат) «Оснащена и укреплена материально-техническая база образовательных организаций» | х | Обеспечено оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций: текущее содержание образовательных организаций и организаций дополнительного образования, необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и пр.). |
|  | Мероприятие (результат) «Оснащена и укреплена материально-техническая база подведомственных образовательных организаций» | х | В государственных образовательных учреждениях проведены мероприятия по оснащению и укреплению материально-технической базы, включая приобретение товаров (работ, услуг): канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники; материалы для образовательной деятельности (учебники и т.д.); хозяйственные товары, инвентарь, электротовары; работы, услуги по содержанию имущества и т.д. |
|  | Комплекс процессных мероприятий 4 "Поддержка одаренных детей Саратовской области" | 18/18 | х |
|  | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка, поощрение одаренных детей» | х | По итогам регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников выплачено поощрение 275 победителям и призерам олимпиады. |
|  | Мероприятие (результат) «Проведены региональные этапы Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | х | В региональных олимпиадах по 24 общеобразовательным предметам приняли участие 1662 обучающихся. |
|  | Мероприятие (результат) «Организовано участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | х | Обеспеченно участие более 300 обучающихся образовательных организаций области в федеральных, окружных, межрегиональных, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, культурно-образовательных проектах, форумах и прочих мероприятиях |
|  | Мероприятие (результат) «Организованы областные мероприятия с одаренными детьми» | х | В период с 19 по 29 августа 2024 года прошла XXXV областная летняя школа для одаренных обучающихся по естественно-научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие» для 250 учащихся из образовательных учреждений Саратовской области. Кроме того, организовано проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». |
|  | Мероприятие (результат) «Организовано участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | х | 21-22 марта 2024 года проведен XXIX интеллект-фестиваль «Политика вокруг нас», посвященный теме «Россия между Западом и Востоком: прошлое, настоящее, будущее». Организаторами фестиваля стали министерство образования Саратовской области, ГАУ ДПО «СОИРО», ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук». Всего приняли участие 199 школьников, в финальной части фестиваля участвовало более 120 старшеклассников из 25 районов Саратовской области и Республики Беларусь. |
|  | Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам образовательных организаций области предоставлено поощрение» | х | Обеспечено осуществление выплат (поощрение) педагогическим работникам (231 человек) образовательных организаций области, подготовивших победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам |
|  | Мероприятие (результат) «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | х | Выплачена компенсация членам жюри (121 чел.) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области. |
|  | Комплекс процессных мероприятий 5 "Подготовка кадров" | 14/14 | х |
|  | Мероприятие (результат) «Созданы условия для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | х | С 12 по 26 апреля 2024 г. проведены конкурсные испытания регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2024 году. По итогам конкурса определены 12 лауреатов, из них, согласно решения жюри - 1 победитель, 2 призера. Победители, призеры и все лауреаты награждены подарочными сертификатами. |
|  | Мероприятие (результат) «Внедрены методы комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | х | В 2024 году проведен Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» - приказ министерства образования области от 04.04.2024 № 494. Победительница регионального этапа конкурса, преподаватель профессиональных дисциплин Виктория Милова разработала урок по теме: «Программирование дронов с помощью мобильных устройств». Финал Всероссийского конкурса «Мастер года» прошел в Тюменской области с 26 сентября по 3 октября 2024 года (24 место). |
|  | Мероприятие (результат) «Целевое обучение в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования» | х | Целевое обучение осуществляется в 4 профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования. |
|  | Мероприятие (результат) «Выплачена стипендия Губернатора Саратовской области студентам целевого обучения, получающим образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования» | х | Выплачена стипендия Губернатора Саратовской области 132 студентам обучающихся по программам высшего образования и среднего профессионального образования |
|  | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение затрат по целевому обучению в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | х | В 2024 году реализовано финансовое обеспечение затрат по целевому обучению студентов в ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж», ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова», ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий» |
|  | Комплекс процессных мероприятий 6 "Реализация отдельных функций и полномочий министерства образования области" | 4/4 | х |
|  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по технической защите информации, составляющей государственную тайну, и информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну» | х | Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования информационных систем и технологий. В 2024 году приобретены: -лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом – Эксперт (продление)» (1 штука); -предоставление права на использование комплекта «Максимальная защита» программного средства защиты от несанкционированного доступа Secret Net Studio 81 (9 штук); - программное средство криптографической защиты (КриптоПро CSP версии 5.0: лицензия на право использования средства криптографической защиты информации; Дистрибутив СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 (Исполнения - Base) на DVD (дистрибутивы СКЗИ «КриптоПро CSP» и эксплуатационная документация на оптическом носителе с уникальным идентификационным номером, формуляр изделия в печатном виде, заверенные копии сертификата ФСБ) (50 штук); - оказание услуг по технической защите информации и объектов информатизации, аттестации автоматизированной системы, осуществляющей обработку сведений, составляющих государственную тайну (1 штука); - аппаратнопрограммный модуль доверенной загрузки Товарный знак: Dallas Lock (1 штука); - оказание услуг по обеспечению защиты информации в соответствии с требованиями законодательства системы АИСТ ГБД (1 штука). |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществлен перевод государственных услуг в электронный вид и вывод их на единый портал государственных услуг по образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования» | х | В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 10 октября 2020 года № Пр-1648, планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат, утвержденным президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 года №19 в 2022 году реализованы мероприятия по выводу услуги «Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования» в электронном виде на единый портал государственных услуг (ЕПГУ). |
|  | Комплекс процессных мероприятий 7 "Поддержка учащихся с ограниченными возможностями" | 10/10 | х |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечены условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | х | Обеспечена возможность для детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания с сохранным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучаться на дому с использованием дистанционных форм обучения, от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения |
|  | Мероприятие (результат) В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации | х | В рамках поддержки инклюзивного профессионального образования инвалидов в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» для освоения профессиональных образовательных программ созданы следующие материально-технические условия: имеется блок инклюзивного профессионального образования с кабинетами эмоциональной разгрузки, психолого-педагогического сопровождения, групповых и индивидуальных занятий. Приобретены специальные парты для студентов - колясочников. |
| Подпрограмма 2 "Развитие профессионального образования" |  |  |  |
|  | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» | 12/12 | х |
|  | Обеспечение условий для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем | х | В рамках реализации Федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» предусмотрено 18,5 млн. руб. на обеспечения условий для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем в 17 общеобразовательных организациях области и 1 центр практической подготовки на базе профессиональной образовательной организации. Ремонтные работы и брендирование завершены во всех образовательных учреждениях в полном объеме. |
|  | Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС | х | В рамках реализации Федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» Саратовской области выделено 276,3 млн. руб. (из них ФБ – 270,8 млн. руб., ОБ – 5,5 млн. руб.) на закупку оборудования. Приобретение оборудования для специализированных классов (кружков) и центра практической подготовки осуществлялось с применением централизованного принципа закупок. На предусмотренные средства закуплено оборудование для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем (1 центр практической подготовки и 17 кружков), в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами. |
|  | Региональный проект «Профессионалитет» | 37/37 | х |
| 1 | Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки | х | Обеспечена работа центра опережающей подготовки Саратовской области |
| 2 | Оснащены современной материально-технической базой отремонтированные мастерские государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | х | В 26 государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО создана (обновлена) материально-техническая база. |
| 3 | Проведены работы по ремонту государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | х | Проведены работы по ремонту 88 мастерских в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО |
| 4 | Аттестованы центры проведения демонстрационного экзамена на базе созданных (обновленных) мастерских | х | В 2024 году прошли обследование 184 центра проведения демонстрационного экзамена профессиональных образовательных организаций |
| 5 | Обеспечено дополнительное профессиональное образование преподавателей, мастеров производственного обучения и управленческих команд, государственных образовательных организаций для проведения аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена | х | Обеспечено дополнительное профессиональное образование преподавателей, мастеров производственного обучения и управленческих команд для проведения аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена. Обучение прошли 145 человек |
| 6 | Обеспечены условия для развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (средства для достижения показателя результативности) | х | На базе 5 образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования созданы образовательно-производственные кластеры (центры) и образовательные кластеры |
|  | Комплекс процессных мероприятий 8 "Содействие развитию профессионального образования" | 41/41 | х |
|  | Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги профессиональными организациями» | х | Предоставлено финансовое обеспечение 40 профессиональным образовательным организациям области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) и затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений |
|  | Мероприятие (результат) «Создана комплексная система профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | х | Проведены 19 региональных чемпионатов профессионального мастерства, мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций (Региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», областная олимпиада по Охране труда, региональный чемпионат высоких технологий и т.д.). |
|  | Мероприятие (результат) «Оказано стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | х | Осуществлены выплаты государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и других денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения в 40 профессиональных образовательных организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета |
|  | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» | х | 37 выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности –выплачено единовременное денежное пособие в размере 100 000 рублей |
|  | Мероприятие (результат) «Подготовлен и проведен демонстрационный экзамен в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | х | В 2024 году процедуру ГИА в форме демонстрационного экзамена прошли 5677 чел. |
|  | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | х | Заявки на возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) от частных профессиональных образовательных организаций не поступили |
|  | Мероприятие (результат) «Оказано поощрение педагогическим работникам Саратовской области, занявшим призовые места на региональных этапах Всероссийских конкурсов» | х | Оказано поощрение 3 победителям регионального этапа всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» (1 место - 250,0 тыс.руб., 2 место - 150,0 тыс.руб., 3 место - 100,0 тыс.руб.) |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно. | х | Выплачено денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций - 1295 единиц: - 117 – министерство здравоохранения области; - 111 – министерство культуры области; - 1057 – министерство образования области; - 10 – министерство спорта области. |
|  | Мероприятие (результат) Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | х | Выплачено денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями профессиональных образовательных организаций |
|  | Мероприятие (результат) Оказана государственная поддержка федеральным государственным образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» | х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» |
| Подпрограмма 3 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 9 «Создание условий для воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 49/49 | х |
|  | Мероприятие (результат) «Оказано содействие развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | х | Проведен областной форум для приемных семей «Тепло родного дома». |
|  | Мероприятие (результат) «Созданы условия для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе» | х | В 6 государственных общеобразовательных учреждениях созданы условия для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе. |
|  | Мероприятие (результат) «Оказана социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | х | Оказана социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (1468 чел.: 1271 СПО, 215 интернаты) Обеспеченны финансированием на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием. |
|  | Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | х | Перечислены субсидии на уплату налогов центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Саратовской области (3 учреждения). |
|  | Мероприятие (результат) «Органами местного самоуправления исполнены отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | х | Перечислена субвенция муниципальным образованиям для осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (41 муниципальный район). |
|  | Мероприятие (результат) «Органами местного самоуправления исполнены отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | х | Произведена 100 % оплата за содержание и ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  | Мероприятие (результат) «Произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | х | Выплачено 48 единовременных пособий при усыновлении (удочерении) детей. |
|  | Мероприятие (результат) «Произведены ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка (детей) в приемной семье» | х | В 2024 году предоставлены выплаты приемным семьям на содержание 943подопечных детей. |
|  | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки (вознаграждение приемным родителям за воспитание приемного ребенка (детей)) и материальное обеспечение приемных семей» | х | В 2024 году 427 опекунов обеспечены выплатами на содержание приемных детей. |
|  | Мероприятие (результат) «Произведены ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство)» | х | На содержание подопечных детей произведено 3483 выплат семьям опекунов. |
|  | Мероприятие (результат) «Произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего общего образования, но не более, чем до достижения ими 19 лет» | х | В 2024 году 14 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ежемесячные денежные выплаты до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет. |
|  | Мероприятие (результат) "Оказано содействие родителям в возвращении детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровные семьи" | х | В 2024 году в кровные семьи возвращены 244 детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Подпрограмма 4 «Развитие финансовой грамотности населения области» |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 10 «Содействие развитию финансовой грамотности населения области» | 16/16 | х |
|  | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | х | Проведен мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг. (Государственного Контракта от 22.11.2024 №0860200000824008550-614225-178087). |
|  | Мероприятие (результат) «Создан потенциал в области повышения финансовой грамотности» | х | Создан потенциал в области повышения финансовой грамотности: - публикация новостей, анонсов мероприятий и актуальных информационных материалов на странице РЦФГ на сайте ГАУ ДПО «СОИРО»); - проведены специализированные мероприятия для различных целевых групп в сфере образования, финансов, предпринимательства и иных социально-направленных мероприятий (Государственного Контракта от 22.11.2024 №0860200000824008550-614225-178087 с общим охватом 5000 человек); - целевое значение Подпрограммы 4 на 2024 год составляет 12% от общего числа педагогов, включающих элементы финансовой грамотности в образовательный процесс (к 2030 году он составит 20% нарастающим итогом), достигнутый показатель соответствует уровню 13,5%; - выпуск брошюр и артбука в рамках Государственного Контракта от 22.11.2024 №0860200000824008550-614225-178087. |
|  | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы образовательные программы и информационные кампании по повышению финансовой грамотности» | х | Разработаны и реализованы образовательные программы и информационные кампании по повышению финансовой грамотности (Государственный Контракт от 22.11.2024 №0860200000824008550-614225-178087). |
|  | Мероприятие (результат) «Проведено совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | х | Проведено совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг. Количество информационно-просветительских мероприятий по тематикам финансовой, бюджетной, налоговой и пенсионной грамотности, защите прав потребителей финансовых услуг, организованных с привлечением специалистов – 4500. |
|  | Мероприятие (результат) «Сформированы основы рационального финансового поведения» | х | Информационная кампания (678 публикаций) на базе региональных и муниципальных СМИ по финансовой грамотности, организованная с привлечением специалистов и информационная кампания, включая размещение социальной рекламы (4146), по финансовой грамотности, организованная с привлечением специалистов проведена с привлечением специалистов министерств и ведомств региона, участвующих в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. |
|  | Мероприятие (результат) «Организованно наставничество и волонтерство по финансовой грамотности» | х | Организовано наставничество и волонтерство по финансовой грамотности, в рамках 15 мероприятий с участием волонтеров финансового просвещения, осуществляющих деятельность на территории Саратовской области. |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 629/629 |  |
| проектная часть |  | 341/341 | х |
| процессная часть |  | 288/288 | х |